## Hoja 1
Identificación del riesgo
ID | IDENTIFICADOR DEL RIESGO | TITULO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Categoría | Probabilidad | Impacto | Factor de riesgo | Técnica de respuesta | Plan de acción | Responsable
1 | R001 | Vulnerabilidad de Seguridad | Posible vulnerabilidad al manejar información confidencial. | Tecnicos | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Implementar prácticas de seguridad estándar, como encriptación de contraseñas. Realizar pruebas exhaustivas de seguridad. | Developer
3 | R002 | Interoperabilidad con Postman | Falta de interoperabilidad con la interfaz Postman. | Tecnicos | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Asegurarse de que el backend sea compatible con la interfaz Postman y realizar pruebas exhaustivas. | Developer
4 | R003 | Recursos limitados | Falta de herramientas y licencias de software necesarias retrasando el proyecto y comprometiendo la calidad del trabajo entregado. | Recursos | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Búsqueda de alternativas más económicas, reasignación de recursos para adquirir licencias necesarias o negociación de plazos de entrega más flexibles con el cliente. | Product Owner
5 | R004 | Problemas en la validación del registro | Posibles errores al validar campos obligatorios y verificar la existencia del usuario. | Técnicos | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Realizar validaciones exhaustivas en el backend para garantizar que todos los campos obligatorios estén presentes y tengan la información adecuada. Implementar lógica para verificar la existencia del usuario antes de registrar. | Developer
6 | R005 | Base de datos | Inadecuado diseño y construcción de la base de datos gestora del aplicativo. Desemboca en retrasos del proyecto y eventualmente posibles fallas técnicas del producto final. | Técnicos | 4 | 5 | 20 | Transferir | Externalizar la construcción y gestión de la base de datos a un proveedor externo. Esto podría permitir que la organización se concentre en otras áreas clave del proyecto y minimice los riesgos de un mal diseño o construcción de la base de datos. Sin embargo, también es importante seleccionar cuidadosamente al proveedor para garantizar que la base de datos se adapte a las necesidades específicas del proyecto. | Contratista
7 | R006 | Dificultades en la gestión de acciones | Problemas en la gestión de acciones, como búsquedas, filtrados, modificaciones y eliminaciones. | Tecnicos | 2 | 4 | 8 | Mitigar | Desarrollar casos de prueba exhaustivos para las funcionalidades de gestión de acciones. Realizar pruebas de extremo a extremo para garantizar la integridad del flujo de trabajo. | Developer
8 | R007 | Cambios en los requisitos del usuario | Cambios frecuentes en los requisitos del usuario que afectan la implementación. | Organizacionales | 2 | 4 | 8 | Mitigar | Mantener una comunicación continua con los stakeholders para comprender y adaptarse a los cambios en los requisitos. Asegurarse de que los cambios sean documentados y entendidos por todo el equipo de desarrollo. | Product Owner