## Historias de Usuario
Sprint Planning
Identificador (ID) Historia de Usuario | Historia de Usuario | N° Tareas | Tareas | Estimación Funcionalidad (Horas) | Estimación Historia (Horas) | Fecha Inicio | Fecha Fin
H.U_2 | Iniciar sesión en cualquier momento usando mi nombre de usuario y contraseña. | T1 | Desarrollar un endpoint en el backend que reciba la información de inicio de sesión desde Postman (/Interfaz_postman/¡Empezar!/("Iniciar Sesión")). | 1h | 5h | 07 de noviembre del 2023 | 08 de noviembre del 2023
|  | T2 | Validar que se proporcionen un nombre de usuario y una contraseña. | 1:30h
|  | T3 | Verificar si las credenciales coinciden con alguna cuenta existente en la base de datos. | 1:30h
|  | T4 | Si las credenciales son válidas, iniciar sesión y redirigir al usuario a su módulo correspondiente (/menu_usuario). | 1h
HU_4 | Como usuario quiero tener acceso a una interfaz para vender mis acciones, obtener sus ganancias o evitar eventuales perdidas finanacieras. | T5 | Hacer uso de la interfaz proporcionada por (Interface_Postman) para cumplir con los requerimentos que exije el usuario. | 1h | 5h | 08 de noviembre del 2023 | 09 de noviembre del 2023
|  | T6 | Crear la lógica para la actualización de acciones. | 2h
|  | T7 | Crear la lógica para validar que los campos de la actualización de acciones esten correctos. | 2h
H.U_1 | Registrarme en la BD mediante Postman. | T8 | Desarrollar un endpoint en el backend que reciba la información del cliente desde Postman (/Interfaz_Postman/validacionRegistroBD). | 1h | 5h | 09 de noviembre del 2023 | 10 de noviembre del 2023
|  | T9 | Validar que todos los campos obligatorios estén presentes y que contengan la información adecuada. | 1h
|  | T10 | Implementar la lógica para verificar si el usuario ya existe en la base de datos. | 2h
|  | T11 | Si no existe, registrar al usuario con la información proporcionada. | 1h
HU_3 | Seleccionar una acción determinda. | T12 | Utilizar la interfaz (Interface_Postman) de usuario para manejar las acciones del usuario. | 1h | 5h | 10 de noviembre del 2023 | 11 de noviembre del 2023
|  | T13 | Opciones para realizar búsquedas y filtrar las acciones según diferentes criterios (Precio, Detalles de la accion, etc) | 2h
|  | T14 | Crear la lógica para modificar cualquier información o detalle pertinente y eliminar acciones. | 2h
HU_5 | Como usuario quiero tener acceso a una interfaz para visualizar mis acciones vigentes | T15 | Utilizar la interfaz (Interface_Postman) de usuario para visualizar las acciones vigentes del usuario | 2:30h | 5h | 12 de noviembre del 2023 | 13 de noviembre del 2023
|  | T16 | Crear la lógica para la visualizacion de acciones. | 2:30h

## Instructivo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], desempeñando el rol de [Rol], como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de aceptación (título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.

## Ejemplo
Historias de usuario y criterios de aceptación
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
XX-XXXX-XXXX | Como | Quiero | Para | 1
2
3
4